АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОГОРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2023г.                                                                        № 10

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и  Правила землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004года      № 190-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Новогоркинского сельского поселения, принятым Решением Совета Новогоркинского сельского поселения         № 2 от 10.02.2012г. (в действующей редакции),  Решением Совета Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области № 66 от 30.12.2013г.  «Об утверждении генерального плана Новогоркинскогоо сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области», Решением Совета Новогоркинского сельского поселения от 30.12.2013г. № 62 «Об утверждении Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области», а так же соглашением о передаче полномочий администрацией Лежневского муниципального района администрации Новогоркинского сельского поселения на утверждение Генерального плана поселения, Правил землепользования и застройки, администрация Новогоркинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и  Правила землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и утверждению внесения изменений в Генеральный план и  Правила землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области (Приложение 1).

3.Постоянно действующей комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Лежневского муниципального района Ивановской области (далее - Комиссия), утвержденной Распоряжением Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области № 125 от 05.03.2014г. (в действующей редакции),  Администрации Новогоркинского сельского поселения приступить к работе по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и  Правила землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области.

4. В своей работе Комиссии, Администрации Новогоркинского сельского поселения руководствоваться Градостроительным кодексом РФ, Федеральными законами РФ, Положением о постоянно действующей комиссии по подготовке правил землепользования и застройки, утвержденным Распоряжением Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области № 125 от 05.03.2014 (в действующей редакции), настоящим постановлением.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Сельские вести" и размещению на официальном сайте администрации Новогоркинского сельского поселения.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Новогоркинского сельского поселения                         А.С.Левин

Приложение 1

к Постановлению администрации  Новогоркинского сельского поселения

№ 10 от 09.02.2023г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке и утверждению

внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района     Ивановской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие Решения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки (постановление администрации с приложениями) | Февраль 2023.г | Глава Новогоркинского сельского поселения |
| 2 | Опубликование сообщения о принятии Решения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки | Не позднее чем через 10 дней с даты принятия настоящего постановления февраль 2023г. | Глава Новогоркинского сельского поселения |
| 3 | Подготовка и утверждение задания на разработку проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки | Февраль - март 2023г. | Комиссия |
| 4 | Заключение договора (контракта) на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки с проектной организацией в соответствии с действующим законодательством | Февраль - март 2023г. | Глава Новогоркинского сельского поселения |
| 5 | Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки | Март - июнь 2023г. | Проектная организация |
| 6 | Проверка проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки. При необходимости – их доработка. | Июнь - июль 2023г. | Комиссия, проектная организация |
| 7 | Проверка проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки, представленного Комиссией, главой Новогоркинского сельского поселения на соответствие действующего законодательства | Июнь - июль 2023г. | Глава Новогоркинского сельского поселения |
| 8 | Размещение проекта внесения изменений в Генеральный план в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | Июль - август 2023г. | Глава Новогоркинского сельского поселения |
| 9 | Направление проекта внесения изменений в Генеральный план на согласование в высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ (в соответствии с п.3 ч.2 ст.25 Градостроительного кодекса РФ) | Июль - август 2023г. | Глава Новогоркинского сельского поселения |
| 10 | Опубликование проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки в порядке, предусмотренном для опубликования муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с Уставом Новогоркинского сельского поселения | Июль - август 2023г. | Глава Новогоркинского сельского поселения |
| 11 | Принятие решения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план | Август 2023г. | Совет Новогоркинского сельского поселения |
| 12 | Принятие решения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки | Август 2023 | Совет Новогоркинского сельского поселения |
| 13 | Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план | Август – октябрь 2023г. | Комиссия, Администрация Новогоркинского сельского поселения |
| 14 | Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки | Август – октябрь 2023г. | Комиссия, Администрация Новогоркинского сельского поселения |
| 15 | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки | Сентябрь – октябрь 2023г. | Глава Новогоркинского сельского поселения |
| 16 | Доработка проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки (при необходимости) | По мере необходимости | Комиссия, проектная организация |
| 17 | Направление проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки (с приложением протокола публичных слушаний или общественных обсуждений и заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений) главе Новогоркинского сельского поселения | Сентябрь – ноябрь 2023г. | Комиссия |
| 18 | Направление проекта внесения изменений в Генеральный план (с приложением протокола публичных слушаний или общественных обсуждений и заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений) в Совет Новогоркинского сельского поселения | Не позднее 10 дней с момента получения проекта ген.плана и ПЗЗ | Глава Новогоркинского сельского поселения |
| 19 | Рассмотрение и утверждение на заседании Совета Новогоркинского сельского поселения проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения | Октябрь – декабрь 2023г. | Совет Новогоркинского сельского поселения |
| 20 | Размещение Генерального плана и Правил землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | Не позднее 10 дней с момента утверждения | Комиссия, Глава Новогоркинского сельского поселения |
| 21 | Опубликование Генерального плана и Правил землепользования и застройки в порядке, предусмотренном для опубликования муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с Уставом Новогоркинского сельского поселения | Октябрь – декабрь 2023г. | Глава Новогоркинского сельского поселения |
| 22 | Направление копии решения об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения, а также текстовых и графических материалов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Новогоркинского сельского поселения на электронном носителе в Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Не позднее 14 дней с момента утверждения | Глава Новогоркинского сельского поселения |