**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОГОРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**24.12.2021г. № 103**

**О внесении изменений в постановление администрации Новогоркинского сельского поселения № 94 от 23.12.2020г. «Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие территории Новогоркинского сельского поселения на 2021-2023 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998г. №145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Уставом Новогоркинского сельского поселения, администрация Новогоркинского сельского поселения **постановляет:**

1**.** Внести изменение в постановление администрации Новогоркинского сельского поселения № 94 от 23.12.2020г. «Об утверждении муниципальной программы **«**Развитие территории Новогоркинского сельского поселения на 2021-2023 годы»»

2.Приложение к постановлению администрации Новогоркинского сельского поселения

№ 94 от 23.12.2020г. «Об утверждении муниципальной программы **«**Развитие территории Новогоркинского сельского поселения на 2021-2023 годы»» читать в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

3**.**Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации поселения.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новогоркинского сельского поселения А.С.Левин

Приложение

к постановлению администрации

Новогоркинского сельского поселения

№ 103 от 24.12.2021г.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ НОВОГОРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021-2023 ГОДЫ »**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа Новогоркинского сельского поселения "Развитие территории Новогоркинского сельского поселения на 2021-2023 годы" (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  -Устав Новогоркинского сельского поселения  -Постановление главы администрации Новогоркинского сельского поселения от 25.03.15 № 71 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новогоркинского сельского поселения» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Новогоркинского сельского поселения |
| Администратор Программы | Администрация Новогоркинского сельского поселения |
| Исполнители  мероприятий  Программы: | Администрация Новогоркинского сельского поселения,  организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов |
| Основные цели Программы | - совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Новогоркинское сельское поселение»  -повышение уровня внешнего благоустройства   населённых пунктов территории Новогоркинского сельского поселения.  -совершенствование эстетического вида Новогоркинского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды  -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов;  - развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий  -повышение общего уровня благоустройства поселения; |
| Основные задачи Программы | -организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.  -приведение в качественное состояние элементов благоустройства.  -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.  - восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населённых пунктах;  - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами; |
| Сроки реализации Программы | 2021–2023 годы |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2021–20223годах – 7 652 934,78 рублей, в том числе:  7 038 550,35 рублей - средства местного бюджета  614 384,43 - средства Лежневского муниципального района  2021 год - 3 491 977,91 из них:  2 877 593,48 рублей - средства местного бюджета;  614 384,43 рублей - средства Лежневского муниципального района  2022 год - 2 195 743,29 рублей средства местного бюджета  2023 год - 1 965 213,58 рублей средства местного бюджета  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021–2023 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете, бюджете администрации Лежневского муниципального района и бюджете Новогоркинского сельского поселения на 2021-2023 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, перечень основных направлений и мероприятий Программы | Паспорт муниципальной программы Новогоркинского сельского поселения "Развитие территории Новогоркинского сельского поселения".  Программа включает следующие подпрограммы:  1. Подпрограмма «Организация освещения населённых пунктов»;  2. Подпрограмма «Озеленение»;  3.Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Новогоркинского сельского поселения»  I.Правовое обоснование решения проблем муниципальной программой.  II.Характеристика проблем, на решение которых направлена программа.  2.1. Организация освещения населенных пунктов  2.2. Озеленение  2.3.Организация благоустройства территории сельского поселения.  III.Цель и задачи программы.  IV.Срок выполнения программы.  V.Система программных мероприятий.  VI.Финансовое обеспечение программных мероприятий.  VII.Ожидаемые результаты реализации программы, социально-экономическая эффективность программы.  VIII.Организация управления программой.  Приложение. Система мероприятий муниципальной программы Новогоркинского сельского поселения "Развитие территории Новогоркинского сельского поселения ". |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -улучшение состояния территории муниципального образования «Новогоркинское сельское поселение»  -создание условий для работы и отдыха жителей поселения.  -улучшение состояния территорий муниципального образования «Новогоркинское сельское поселение »  - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Новогоркинское сельское поселение»  -улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;  - предотвращение сокращения зелёных насаждений  - благоустроенность населённых пунктов поселения; |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется администрацией Новогоркинского сельского поселения, в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.  Администрация Новогоркинского сельского поселения несёт ответственность за решение задач путем реализации программы.  Отчеты о выполнении программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются администрацией Новогоркинского сельского поселения. |

**Раздел 1. «Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Новогоркинского сельского поселения».**

Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения

В настоящее время население поселения составляет 3195 чел. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов. В то же время в вопросах развития территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населённых пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Новогоркинского сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населённых пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населённых пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства состояния населённых пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**Раздел 2. «Цели, задачи и основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы»**

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населённых пунктов

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населённых пунктов

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным развитием на территории Новогоркинского сельского поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населённых пунктов.

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

**2.3.1. Организация освещения населенных пунктов**

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах населенных пунктов поселения.

**2.3.2.Озеленение**

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка больных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

**2.3.3. Благоустройство населённых пунктов территории Новогоркинского сельского поселения**

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное развитие в поселении

с привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населённых пунктов.

Одной из проблем благоустройства населённых пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населённых пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного развития территорий населённых пунктов, расположенных на территории Новогоркинского сельского поселения:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Новогоркинское сельское поселение», эстетичного вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов территории Новогоркинского сельского поселения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановить и реконструировать уличное освещение, установкой светильников в населённых пунктах;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

**Раздел 3. «Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщённая характеристика основных мероприятий»**

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по её отдельным подпрограммам.

Программа включает следующие подпрограммы, которые являются составной частью муниципальной программы:

**1. Подпрограмма «Организация освещения населённых пунктов»;**

**2. Подпрограмма «Озеленение»;**

**3.Подпрограмма «Благоустройство населённых пунктов территории Новогоркинского сельского поселения "**

**Раздел 4. «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы».**

Общий объем финансирования Программы составляет: **в 2021–2023 годах – 7 652 934,78 рублей**, в том числе:

**7 038 550,35 рублей –** средства местного бюджета,

**614 384,43** **рублей** - средства Лежневского муниципального района

**2021 год – 3 491 977,91 рублей в том числе:**

**2  877 593,48 рублей -** средства местного бюджета,

**614 384,43 рублей** - средства Лежневского муниципального района

**2022 год - 2  195  743,29 рублей** средства местного бюджета

**2023 год - 1 965  213,58 рублей** средства местного бюджета

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021–2023 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2021-2023г.г.

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - администрация Новогоркинского сельского поселения.

Муниципальный Заказчик Программы несёт ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объёмы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объёмам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объёмов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчётной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчётов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объёмов финансирования, указанных в приложении к настоящей Программе осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Новогоркинского сельского поселения. Согласно Соглашения контроль за реализацией Программы также может осуществлять администрация муниципального района.

Исполнитель Программы – администрация Новогоркинского сельского поселения:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объёме фактически произведённых расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

**Раздел 5. «Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и участников муниципальной программы»**

Организация управления, текущий и финансовый контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Новогоркинского сельского поселения и администрация муниципального района

Участники программы оказывают всестороннюю помощь ответственному исполнителю при планировании мероприятий программы, достижению основных целей и задач программы, участвуют в софинансировании, в соответствии с заключёнными договорённостями, разрабатывают и реализуют на территории поселения муниципальную программу Новогоркинского сельского поселения «Развитие территории Новогоркинского сельского поселения».

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ исполнитель муниципальной программы предоставляет в администрацию Новогоркинского сельского поселения:

5.1. отчёт об исполнении плана реализации по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом;

5.2. отчёт об исполнении плана реализации по итогам за год – до 1 марта года, следующего за отчётным.

Требования к отчёту об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями.

Годовой отчёт должен содержать:

5.2.1. конкретные результаты, достигнутые за отчётный период;

5.2.2. перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

5.2.3. анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

5.2.4. данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

5.2.5. сведения о достижении муниципальной программы;

5.2.6. информацию о внесённых ответственным соисполнителем изменениях в муниципальную программу;

5.2.7. информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

5.2.8. предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период).

5.3. Информацию, необходимую для подготовки отчётов, об исполнении плана реализации и отчёта о реализации муниципальной программы по итогам года (с учётом информации, представленной участниками муниципальной программы); копии актов, подтверждающих сдачу и приём в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключённым муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам), в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

5.4. План реализации муниципальной программы, разработанный на очередной финансовый год, который содержит перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

5.5. Отчет о реализации мероприятий Программы, согласно Соглашению может осуществлять администрация муниципального района.

Исполнители программы и участники программы несут ответственность за представленную информацию в рамках действующего законодательства.

**Перечень**

**мероприятий по реализации муниципальной программы Новогоркинского**

**сельского поселения**

**"Развитие территории Новогоркинского сельского поселения"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Раздел | Исполнители | Срок  исполнения | Источник  финансирования. | 2021г  (руб.) | 2022г  (руб.) | 2023г  (руб.) |
| 1 | Текущее содержание и техническое обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | Администрация  Новогоркинского  сельского  поселения | ежегодно | Бюджет сельского поселения | 1 887 133.70 | 1 675 000 | 1 595 000 |
| 3 | Установка дополнительных светильников уличного освещения на территории Новогоркинского сельского поселения | Бюджет Лежневского муниципального района | 2021 | Бюджет Лежневского муниципального района | 614 384,43 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация  Новогоркинского  сельского  поселения | ежегодно | Бюджет сельского поселения | 632 108.28 | 268743,29 | 228213,58 |
| 5 | Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ | Администрация  Новогоркинского  сельского  поселения | ежегодно | Бюджет сельского поселения | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 6 | Выполнение услуг по организации мероприятий, связанных с подготовкой к Новогодним праздникам | Администрация  Новогоркинского  сельского  поселения | ежегодно | Бюджет сельского поселения | 35 000 | 37 000 | 37 000 |
| 7 | Содержание зеленых насаждений мест общего пользования (удаление опасно растущих деревьев, создающих угрозу линиям электропередач и жилым домам, опиловка сухих веток, кронирование деревьев, удаление поросли) | Администрация  Новогоркинского  сельского  поселения | ежегодно | Бюджет сельского поселения | 274 331,50 | 160 000 | 60 000 |
| 8 | Проведение работ, связанных с уничтожением борщевика на землях населенных пунктов, входящих в состав Новогоркинского сельского поселения | Администрация  Новогоркинского  сельского  поселения | ежегодно | Бюджет сельского поселения | 29 020 | 25 000 | 15 000 |
| 9 | Содержание в надлежащем состоянии существующих детских площадок | Администрация  Новогоркинского  сельского  поселения | ежегодно | Бюджет сельского поселения | 0,00 | 10 000 | 10 000 |
| 10 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: с.Новые Горки, ул.Фабричная, д.3 | Администрация  Новогоркинского  сельского  поселения | 2021-2023гг. | Областной бюджет\*  Бюджет сельского поселения\*  Средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта\* | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  | **3491977,91** | **2195743,29** | **1965213,58** |

\*Коды бюджетной классификации будут определены после внесения изменений в закон Ивановской области от 23.12.2020г. № 89-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 и плановый период 2022-2023 годы»

Объем финансовых средств будет определен после выделения денежных средств из областного бюджета

**Перечень целевых показателей Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | Ожидаемый результат |
| 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| 1 | Текущее содержание и техническое обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | % | 100 | 100 | 100 | Обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения территории поселения |
| 2 | Установка дополнительных светильников уличного освещения на территории Новогоркинского сельского поселения |  |  |  |  | Создание оптимальных условий в сфере освещения улиц населенного пункта, повышение уровня безопасности жителей в темное время суток |
| 3 | Выполнение прочих работ по благоустройству территории поселения | кв.м. | 400000 | 300000 | 320000 | Повышение общего уровня благоустройства территории поселения |
| 4 | Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ | шт. | 1 | 1 | 1 | Повышение общего уровня благоустройства территории поселения |
| 5 | Выполнение услуг по организации мероприятий, связанных с подготовкой к Новогодним праздникам | % | 100 | 100 | 100 | Повышение общего уровня благоустройства территории поселения |
| 6 | Содержание зеленых насаждений мест общего пользования (удаление опасно растущих деревьев, создающих угрозу линиям электропередач и жилым домам, опиловка сухих веток, удаление поросли) | % | 100 | 100 | 100 | Повышение общего уровня благоустройства территории поселения |
| 7 | Проведение работ, связанных с уничтожением борщевика на землях населенных пунктов, входящих в состав Новогоркинского сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | Освобождение от борщевика территорий населенных пунктов, сокращение очагов распространения борщевика на территории поселения |
| 8 | Содержание в надлежащем состоянии существующих детских площадок | % | 100 | 100 | 100 | Проверка исправности и устойчивости оборудования, выявление износа элементов конструкции оборудования. |
| 9 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: с.Новые Горки, ул.Фабричная, д.3 | % | 100 | 100 | 100 | Улучшение чистоты и безопасности дворовых территорий |

**Подпрограмма 1**

**«Организация освещения населённых пунктов»**

**Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Подпрограммы | **«**Организация освещения населённых пунктов» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | «Развитие территории Новогоркинского сельского поселения» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Новогоркинского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация Новогоркинского сельского поселения |
| Цель Подпрограммы | Благоустройство территории населённых пунктов наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2021 - 2023 годы |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 5 771 518.13 рублей, в том числе: 5 157 133.70 рублей – средства местного бюджет,  614 384,43 рублей – средства Лежневского муниципального района  2021 год – 2 501 518.13 рублей из них:  1 887 133.70 рублей - средства местного бюджета,  614 384,43 рублей – средства Лежневского муниципального района  2022год - 1 675 000 рублей средства местного бюджета  2023 год - 1 595 000 рублей средства местного бюджета |
| Система организации контроля над исполнением Подпрограммы | Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация Новогоркинского сельского поселения |

**Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы».**

Важным элементом благоустройства является надёжное освещение улиц. Мероприятия программы направлены на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в тёмное время суток.

Задачами подпрограммы является содержание сетей наружного освещения в технически исправном состоянии, своевременная оплата за потребление электроэнергии уличного освещения.

Учитывая текущие вызовы, в Подпрограмме запланирован комплекс мер по реализации календарного плана выполнения работ по ремонту и содержанию наружного освещения населённых пунктов. Реализация комплекса Подпрограммных мероприятий приведёт к формированию комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения и позволит решить цели и задачи Подпрограммы.

**Раздел 2 «Цели, задачи и основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы».**

Целью подпрограммы является обеспечение освещённости улиц населённых пунктов, безопасного движения транспортных, улучшение архитектурного облика сел в тёмное время суток.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться выполнением следующей задачи:

Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов.

Цель Подпрограммы: Благоустройство территории населённых пунктов наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями.

**Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий целевых программ подпрограммы муниципальной программы»**

Сроки выполнения Подпрограммы: 2021-2023 годы. Этапы выполнения Подпрограммы: I этап - 2021 год; II этап - 2022 год; III этап - 2023 год.

Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в тёмное суток не ниже 95%, которые позволят обеспечить снижение аварийности дорожного движения, улучшить освещённость улиц населённых пунктов, позволит улучшить техническое состояние объектов муниципальной собственности.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение

Исходя из анализа существующего положения дел необходимо:

Переоборудовать находящиеся в эксплуатации осветительные приборы на работу с источниками света, обладающими более высокими технико-экономическими показателями;

Заменить непригодные для дальнейшей эксплуатации приборы и средства учёта, произвести дополнительные установки светильников, и устройств автоматического управления наружного освещения.

3.2. Механизм реализации Подпрограммы

1. Реализацию Подпрограммы осуществляют:

Администрация Новогоркинского сельского поселения.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с [мероприятиями](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Администратор\Рабочий%20стол\Благоустройство\программа%20благоустройства%20поселения.doc#Par377#Par377) подпрограммы согласно таблицы к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы) и согласно Соглашению администрацией Лежневского муниципального района.

Главными распорядителями средств сельского бюджета является администрация Новогоркинского сельского поселения.

3.3. Организация управления Подпрограммой и контроль над ходом её выполнения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Новогоркинского сельского поселения. Ответственный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Участники муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы, мероприятия муниципальной программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

Контроль за исполнением муниципальных программы осуществляется администрацией Новогоркинского сельского поселения и по Соглашению администрацией муниципального района.

Администрация Новогоркинского сельского поселения утверждает отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам:

-1 квартала, полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; за год – до 1 марта года, следующего за отчётным

3.4. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2021-2023 годы позволит обеспечить достижение следующих результатов:

Улучшение освещённости населённых пунктов за счёт восстановление системы уличного освещения, применения более эффективных светотехнических устройств.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий программы.

**Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы».**

Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в таблице к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.

Объем расходов средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 5 771 518.13 рублей в том числе:

5 157 133.70 рублей – средства местного бюджета;

614 384,43 рублей – средства Лежневского муниципального района

**Перечень**

**мероприятий по реализации муниципальной программы Новогоркинского**

**сельского поселения**

**"Развитие территории Новогоркинского сельского поселения"**

**Подпрограмма 1 «Организация освещения населенных пунктов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | Раздел | Исполнители | | Срок  исполнения | | Источник  финансирования. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения (руб.) | | | | | | | | | | |
| 1 | Оплата за потреблённую электрическую энергию | | | Администрация  Новогоркинского  сельского  поселения | ежегодно | Бюджет сельского поселения | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 440 000 |
| 2 | Техническое обслуживание сетей уличного освещения | | | Администрация  Новогоркинского  сельского  поселения | ежегодно | Бюджет сельского поселения | | 313729,70 | 100 000 | 80 000 |
| 3 | Приобретение материальных запасов (расходных материалов) | | | Администрация  Новогоркинского  сельского  поселения | ежегодно | Бюджет сельского поселения | | 854 | 15 000 | 15 000 |
| 4 | Арендная плата за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения | | | Администрация  Новогоркинского  сельского  поселения | ежегодно | Бюджет сельского поселения | | 72 550 | 60 000 | 60 000 |
| 6 | Установка дополнительных светильников уличного освещения на территории Новогоркинского сельского поселения | | | Администрация  Новогоркинского  сельского  поселения | 2021 | Бюджет Лежневского муниципального района | | 614384,43 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО:** | | |  |  |  | | **2 501 518,13** | **1 675 000** | **1 595 000** |

**Перечень целевых показателей подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | Ожидаемый результат |
| 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| 1 | Обязательства по оплате за потребленную электрическую энергию | % | 100 | 100 | 100 | Обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения |
| 2 | Своевременное обслуживание сетей уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | Обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения |
| 3 | Обязательства по арендной оплате за размещение на опорах линий электропередач светильников и проводов уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | Обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения |
| 4 | Установка дополнительных светильников уличного освещения на территории Новогоркинского сельского поселения | % | 100 | 0 | 0 | Создание оптимальных условий в сфере освещения улиц населенного пункта, повышение уровня безопасности жителей в темное время суток |

**Подпрограмма 2 «Озеленение»**

**Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Подпрограммы | **«**Озеленение» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | «Развитие территории Новогоркинского сельского поселения» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Новогоркинского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация Новогоркинского сельского поселения |
| Цель Подпрограммы | Совершенствование эстетичного вида Новогоркинского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды |
| Задачи Подпрограммы | Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения; включает мероприятия по подготовке проектов и схем благоустройства территорий, выполнение санитарной вырубки больных деревьев, измельчение пней, посадку новых деревьев и кустарников, оформление объектов зелёного фонда скверов, парков, газонов, скашивание травы и цветочное оформление. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2021 - 2023 годы |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 494 331,50рублей – средства местного бюджета, в том числе по годам:  в 2021году всего 274 331,50 рублей,  в 2022 году всего 160 000 рублей,  в 2023 году всего 60 000 рублей |
| Система организации контроля над исполнением Подпрограммы | Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация Новогоркинского сельского поселения |

**Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

Негативными факторами также являются социально-экологические проблемы: несанкционированные свалки, запылённость воздушной среды из-за нарушения травяного покрова, недостаточное озеленение улиц и участков рядом с дворами. Комплекс вышеуказанных негативных факторов приводит к ухудшению санитарно-экологической обстановки и условий проживания граждан, а также внешнего и архитектурного облика населённых пунктов.

В связи с этим, необходима поддержка администрацией Новогоркинского сельского поселения инициатив граждан и их общественную деятельность по приведению в надлежащее состояние фасадов домов, заборов, палисадников, придомовых территорий, в посадке зелёных насаждений, разбивке клумб, уборке несанкционированных свалок.

**Раздел 2 «Цели, задачи основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

Совершенствование эстетичного вида Новогоркинского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения; включает мероприятия по подготовке проектов и схем благоустройства территорий, выполнение санитарной вырубки больных деревьев, измельчение пней, посадку новых деревьев и кустарников, оформление объектов зелёного фонда скверов, парков, газонов, скашивание травы и цветочное оформление.

**Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы»**

Мероприятия Подпрограммы нацелены на решение проблем, на территории сельского поселения по озеленению населённых пунктов. Сроки выполнения Подпрограммы: 2021-2023 годы. Этапы выполнения Подпрограммы: I этап - 2021 год; II этап - 2022 год; III этап - 2023 год.

3.1. Механизм реализации Подпрограммы

Реализацию Подпрограммы осуществляют:

Администрация Новогоркинского сельского поселения.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с [мероприятиями](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Администратор\Рабочий%20стол\Благоустройство\программа%20благоустройства%20поселения.doc#Par377#Par377) подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главными распорядителями средств сельского бюджета является администрация Новогоркинского сельского поселения.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета.

3.2. Организация управления Подпрограммой и контроль над ходом её выполнения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Новогоркинского сельского поселения. Ответственный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Участники муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы, мероприятия муниципальной программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации),

разрабатываемом на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется администрацией Новогоркинского сельского поселения.

Администрация Новогоркинского сельского поселения утверждает отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам:

-1 квартала, полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; за год – до 1 марта года, следующего за отчётным

3.3. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2021 - 2023 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:

Улучшение экологической обстановки в населённых пунктах за счёт спиливания сухостойных и больных деревьев и посадки новых деревьев и кустарников.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий программы.

**Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы»**

Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в таблице к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.

Объем расходов средств местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 494 331.50 рублей

**Перечень**

**мероприятий по реализации муниципальной программы Новогоркинского**

**сельского поселения**

**"Развитие территории Новогоркинского сельского поселения"**

**Подпрограмма 2 «Озеленение»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Раздел | Исполнители | Срок  исполнения | Источник  финансирования. | 2021г | 2022г | 2023г |
| Озеленение (руб.) | | | | | | | |
| 1. | Содержание зеленых насаждений мест общего пользования (удаление опасно растущих деревьев, создающих угрозу линиям электропередач и жилым домам, опиловка сухих веток, кронирование деревьев, удаление поросли) | Администрация  Новогоркинского  сельского  поселения | ежегодно | Бюджет сельского поселения | 274 331,50 | 160000 | 60000 |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | **274 331,50** | **160 000** | **60000** |

**Перечень целевых показателей подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | Ожидаемый результат |
| 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| 1 | Содержание зеленых насаждений мест общего пользования | шт. | 35 | 25 | 30 | Повышение уровня внешнего благоустройства содержания территории поселения |

**Подпрограмма 3**

**«Благоустройство населённых пунктов Новогоркинского сельского поселения »**

**Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Подпрограммы | **«**Благоустройство населённых пунктов Новогоркинского сельского поселения» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | «Развитие территории Новогоркинского сельского поселения» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Новогоркинского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация Новогоркинского сельского поселения |
| Цель Подпрограммы | Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов Новогоркинского сельского поселения |
| Задачи Подпрограммы | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства; Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий;  -формирование высокой бытовой культуры населения на территориях, |
| Сроки  реализации Подпрограммы | 2021 - 2023 годы |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 1 387 085.15 рублей – средства местного бюджета, в том числе по годам:  в 2021 году всего 716 128.28 рублей,  в 2022 году всего 360 743,29 рублей,  в 2023 году всего 310 213,58 рублей |
| Система организации контроля над исполнением Подпрограммы | Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация Новогоркинского сельского поселения |

**Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

Проблема благоустройства сельских поселений является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

Несмотря на принимаемые меры, растёт количество несанкционированных свалок мусора, отдельные домовладения не ухожены, постоянно происходит порча детских и спортивных площадок, лавочек и других объектов благоустройства.

- повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий;

-формирование высокой бытовой культуры населения на территориях,

**Раздел 2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

Комплексное благоустройство территории сельского поселения относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления, и должно обеспечить благоприятные условия для развития социальной сферы поселения

Кроме того немаловажными мероприятиями по проведению благоустройства является ликвидация не санкционированных свалок, повышение эффективности общественных работ, привлечение организаций и жителей населённых пунктов к участию в благоустройстве населённых пунктов.

Учитывая текущие вызовы, в Подпрограмме запланирован комплекс мер по реализации календарного плана выполнения работ по повышению уровня внутреннего благоустройства территории населённых пунктов, расположенных на территории поселения. Реализация комплекса подпрограммных мероприятий приведёт к созданию благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания и массового отдыха населения.

**Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы»**

Сроки выполнения Подпрограммы: 2021-2023 годы. Этапы выполнения Подпрограммы: I этап - 2021 год; II этап - 2022 год; III этап - 2023 год.

3.1. Механизм реализации Подпрограммы

3.1. Реализацию Подпрограммы осуществляют: администрация Новогоркинского сельского поселения, а также субсидии и субвенции и т.д. областных и районных бюджетов

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с [мероприятиями](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Администратор\Рабочий%20стол\Благоустройство\программа%20благоустройства%20поселения.doc#Par377#Par377) подпрограммы.

Главными распорядителями средств сельского бюджета является администрация Новогоркинского сельского поселения.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета, а также субсидии и субвенции и т.д. областных и районных бюджетов.

3.2. Организация управления Подпрограммой и контроль над ходом её выполнения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Новогоркинского сельского поселения. Ответственный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Участники муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы, мероприятия муниципальной программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется администрацией Новогоркинского сельского поселения.

Администрация Новогоркинского сельского поселения утверждает отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам:

-1 квартала, полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; за год – до 1 марта года, следующего за отчётным

3.3. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2021 - 2023 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:

1.Улучшение экологической обстановки в населённых пунктах за счёт вывоза несанкционированных свалок.

2. Улучшение эстетичного вида населённых пунктов Новогоркинского сельского поселения за счёт установки новых объектов благоустройства, а также поддержания в рабочем состоянии действующих объектов.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий программы

**Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы».**

Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в таблице к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.

Объем расходов средств местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 1 387 085,15 рублей

**Перечень**

**мероприятий по реализации муниципальной программы Новогоркинского**

**сельского поселения**

**"Развитие территории Новогоркинского сельского поселения»**

**Подпрограмма 3 «Благоустройство населённых пунктов Новогоркинского**

**сельского поселения »**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Раздел | Исполнители | Срок  исполнения | Источник  финансирования. | 2021г | 2022г | 2023г |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство населённых пунктов Новогоркинского сельского поселения » (руб.) | | | | | | | |
| 1 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация  Новогоркинского  сельского  поселения | ежегодно | Бюджет сельского поселения | 632 108.28 | 268 743,29 | 228 213,58 |
| 2 | Содержание в надлежащем состоянии существующих детских площадок | Администрация  Новогоркинского  сельского  поселения | ежегодно | Бюджет сельского поселения | 0,00 | 10 000 | 10 000 |
| 3 | Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ | Администрация  Новогоркинского  сельского  поселения | ежегодно | Бюджет сельского поселения | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 4 | Выполнение услуг по организации мероприятий, связанных с подготовкой к Новогодним праздникам | Администрация  Новогоркинского  сельского  поселения | ежегодно | Бюджет сельского поселения | 35 000 | 37 000 | 37 000 |
| 5 | Проведение работ, связанных с уничтожением борщевика на землях населенных пунктов, входящих в состав Новогоркинского сельского поселения | Администрация  Новогоркинского  сельского  поселения | ежегодно | Бюджет сельского поселения | 29 020 | 25 000 | 15 000 |
| 6 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: с.Новые Горки, ул.Фабричная, д.3 | Администрация  Новогоркинского  сельского  поселения | 2021-2023гг. | Областной бюджет\*  Бюджет сельского поселения\*  Средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта\* | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | **716128.28** | **360743,29** | **310213,58** |

\*Коды бюджетной классификации будут определены после внесения изменений в закон Ивановской области от 23.12.2020г. № 89-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 и плановый период 2021-2023 годы»

Объем финансовых средств будет определен после выделения денежных средств из областного бюджета

**Перечень целевых показателей подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | Ожидаемый результат |
| 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| 1 | Выполнение работ, связанных с благоустройством территории общего пользования | кв.м. | 400000 | 300000 | 320000 | Повышение общего уровня благоустройства территории поселения |
| 2 | Ремонт и реконструкция памятников и обелисков Участникам ВОВ | шт. | 1 | 1 | 1 | Повышение общего уровня благоустройства территории поселения |
| 3 | Выполнение услуг по организации мероприятий, связанных с подготовкой к Новогодним праздникам | % | 100 | 100 | 100 | Повышение общего уровня благоустройства территории поселения |
| 4 | Освобождение от борщевика территорий населенных пунктов | кв.м. | 1200 | 1100 | 1000 | Освобождение от борщевика территорий населенных пунктов, сокращение очагов распространения борщевика на территории поселения |
| 5 | Содержание в надлежащем состоянии существующих детских площадок | % | 100 | 100 | 100 | Проверка исправности и устойчивости оборудования, выявление износа элементов конструкции оборудования. |
| 6 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: с.Новые Горки, ул.Фабричная, д.3 | % | 100 | 100 | 100 | Улучшение чистоты и безопасности дворовых территорий |