**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГОРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«15» февраля 2021 года № 9

**Об утверждении результатов оценки реализации муниципальных целевых программ Новогоркинского сельского поселения за 2020 год**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новогоркинского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Новогоркинского сельского поселения от 25.03.2015 № 71 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новогоркинского сельского поселения" администрация Новогоркинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Новогоркинского сельского поселения за 2020 год (Приложение №1).

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Новогоркинского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

**Глава Новогоркинского сельского поселения: А.С. Левин**

Приложение №1

к п[остановлению](file:///D:\\Света%20Работа\\Постановления%202013\\Пост.о%20субвенции%20питания%20д.с%20в%20труд.жиз.сит..doc" \l "sub_0#sub_0) администрации

Новогоркинского сельского поселения

от 15.02.2021 г. № 9

В 2020 году на территории Новогоркинского сельского поселения действовали 8 муниципальных программ, на реализацию которых предусматривалось направить **12522,29492 тыс.руб.**, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – **608,889 тыс.руб.**;

- за счет средств районного бюджета – **1478,92135 тыс.руб.**;

- за счет средств местного бюджета – **10434,48457 тыс.руб.**

По итогам года, кассовые расходы на реализацию 8 муниципальных программ составили **11845,47248 тыс.руб.** или **94,6%** от запланированного объема направляемых средств, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – **608,889 тыс.руб.** (**100%** от плановых значений);

- за счет средств районного бюджета – **1478,92135 тыс.руб.** (**100%** от плановых значений);

- за счет средств местного бюджета – **9757,66213 тыс.руб.** (**93,5%** от плановых значений).

Сведения об объемах финансирования в разрезе муниципальных программ с детализацией по мероприятиям представлены в Таблице №1.

На 2020 год к выполнению был предусмотрен 67 показателя реализации целевых программ, из них в полном объеме достигнуты плановые значения 53 показателей, перевыполнены 2, выполненные не полностью 10, не выполнено 2 показателя. (Таблица №2)

Данное положение свидетельствует об удовлетворительном качестве планирования и высокой результативности выполнения муниципальных программ.

Таблица №1

**Информация по объему финансирования мероприятий программы за 2020год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятий** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | |
| **Предусмотрено утвержденной программой на год** | **Фактически исполнено за отчетный период** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **1** | | **Управление и распоряжение муниципальным имуществом Новогоркинского сельского поселения на 2020-2022 годы** | | |
| 1.1 | | Основное мероприятие 1:  Эффективное управление муниципальным имуществом Новогоркинского сельского поселения | 110,00 | 98,27216 |
| 1.1.1 | | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, оценка и оформление в собственность муниципального имущества Новогоркинского сельского поселения | 100,00 | 90,5 |
| 1.1.2 | | Содержание и обслуживание имущества казны сельского поселения | 10,0 | 7,77216 |
|  | | ***Всего по программе 1*** | ***110,00*** | ***98,27216*** |
| **2** | | **Совершенствование муниципального управления Новогоркинского сельского поселения** | | |
| 2.1 | | Основное мероприятие 1:  Обеспечение деятельности Главы Новогоркинского сельского поселения | 558,34838 | 545,01894 |
| 2.1.1 | | Мероприятие:  Обеспечение деятельности Глава Новогоркинского сельского поселения | 558,34838 | 545,01894 |
| 2.2 | | Основное мероприятие 2:  Обеспечение функций администрации Новогоркинского сельского поселения | 2475,93742 | 2471,42665 |
| 2.2.1 | | Мероприятие:  Обеспечение функций администрации Новогоркинского сельского поселения | 2446,3981 | 2441,88733 |
| 2.2.2 | | Мероприятие:  Передача части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по вопросу контроля за исполнением бюджета | 29,53932 | 29,53932 |
| 2.3 | | Основное мероприятие 3:  Повышение качества и доступности информации для решения вопросов местного значения | 219,854 | 205,4 |
| 2.3.1 | | Мероприятие:  Обеспечение принципов прозрачности, открытости и эффективности местного самоуправления | 219,854 | 205,4 |
| 2.4 | | Основное мероприятие 4:  Нормативно-правовое обеспечение органов местного самоуправления Новогоркинского сельского поселения | 26,848 | 25,936 |
| 2.4.1 | | Мероприятие:  Нормативно-правовое обеспечение органов местного самоуправления Новогоркинского сельского поселения | 26,848 | 25,936 |
| 2.5 | | Основное мероприятие 5:  Профессиональное и дополнительное образование | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1 | | Мероприятие:  Обеспечение подготовки, переподготовки, обучение и повышение квалификации муниципальных служащих и специалистов | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | | Основное мероприятие 6:  Организация муниципального пенсионного обеспечения | 96,0 | 96,0 |
| 2.6.1 | | Мероприятие:  Осуществление дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу лет муниципальным служащим, лицам, замещающим выборные муниципальные должности муниципальной службы | 96,0 | 96,0 |
| 2.7 | | Основное мероприятие 7:  Управление резервными средствами местного бюджета | 50,0 | 0,0 |
| 2.7.1 | | Мероприятие:  Резервный фонд администрации Новогоркинского сельского поселения | 50,0 | 0,0 |
|  | | ***Всего по программе 2*** | ***3426,9878*** | ***3343,78159*** |
| **3** | **Обеспечение пожарной безопасности на территории Новогоркинского сельского поселения на 2020-2022 годы** | | | |
| 3.1 | | Основное мероприятие 1:  Повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, находящихся на территории Новогоркинского сельского поселения | 65,0 | 65,0 |
| 3.1.1 | | Мероприятие:  Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности в населенных пунктах на территории Новогоркинского сельского поселения | 65,0 | 65,0 |
| 3.1.2 | | Мероприятие:  Обучение и информирование населения по вопросам пожарной безопасности | 0,0 | 0,0 |
|  | | ***Всего по программе 3*** | ***65,0*** | ***65,0*** |
| **4** | | **Развитие культуры в Новогоркинском сельском поселении** | | |
| 4.1 | | Основное мероприятие 1:  Сохранение и развитие традиционной народной культуры | 3828,87417 | 3828,87417 |
| 4.1.1 | | Мероприятие:  Обеспечение мероприятий в сфере культуры, организация культурного досуга | 3441,39628 | 3441,39628 |
| 4.1.2 | | Мероприятие:  Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области | 3,58889 | 3,58889 |
| 4.1.3 | | Мероприятие:  Софинансирование расходов связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (за счет областного бюджета) | 358,889 | 358,889 |
| 4.1.4 | | Мероприятие:  Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры | 25,0 | 25,0 |
| 4.2 | | Основное мероприятие 2:  Обеспечение организаций и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | 200,4004 | 200,4004 |
| 4.2.1 | | Мероприятие:  Организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | 200,4004 | 200,4004 |
| 4.3 | | Основное мероприятие 3:  Развитие библиотечного дела *(за счет бюджета Лежневского муниципального района)* | 378,92135 | 378,92134 |
| 4.3.1 | | Мероприятие:  Финансовое обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек | 224,30556 | 224,30555 |
| 4.3.2 | | Мероприятие:  Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры (библиотеки) муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области | 7,73079 | 7,73079 |
| 4.3.3 | | Мероприятие:  Софинансирование расходов связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры (библиотеки) муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области | 146,885 | 146,885 |
| 4.4 | | Основное мероприятие 4:  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального учреждения культуры | 419,9242 | 419,9242 |
| 4.4.1 | | Мероприятие:  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального казенного учреждения | 167,4242 | 167,4242 |
| 4.4.2 | | Мероприятие:  Субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 252,5 | 252,5 |
|  | | ***Всего по программе 4*** | ***4828,812012*** | ***4828,12011*** |
| **5** | | **Формирование современной городской среды на территории Новогоркинского сельского поселения на 2018-2020 годы** | | |
| 5.1 | | Основное мероприятие 1:  Повышение уровня благоустройства Новогоркинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | | Мероприятие:  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новогоркинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 |
|  | | ***Всего по программе 5*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 6 | | **Улучшение условий и охраны труда в Новогоркинском сельском поселении на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы** | | |
| 6.1 | | Основное мероприятие 1:  Создание здоровых и безопасных условий труда работников | 0,0 | 0.0 |
| 6.1.1 | | Мероприятие:  Мероприятия по созданию здоровых и безопасных условий труда работников | 0,0 | 0.0 |
|  | | ***Всего по программе 6*** | ***0,0*** | ***0.0*** |
| **7** | | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Новогоркинского сельского поселения на 2020-2022 годы** | | |
| 7.1 | | Основное мероприятие 1:  Повышение энергетической эффетивности учреждений Новогоркинского сельского поселения | 101,0 | 89,87575 |
| 7.1.1 | | Мероприятие:  Осуществление комплекса мер по внедрению энергосберегающих технологий в муниципальных учреждениях Новогоркинского сельского поселения | 101,0 | 89,87575 |
|  | | ***Всего по программе 7*** | ***101,0*** | ***89,87575*** |
| **8** | | **Благоустройство территории Новогоркинского сельского поселения на 2020-2022 годы** | | |
| 8.1 | | Основное мероприятие 1:  Благоустройство территории населенных пунктов наружным освещением в соответствии с нормальными требованиями | 2871,0 | 2466,08617 |
| 8.1.1 | | Мероприятие:  Выполнение работ по организации освещения населенных пунктов Новогоркинского сельского поселения | 1771,0 | 1366,08617 |
| 8.1.2 | | Мероприятие:  Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, в части организации уличного освещения | 1100,0 | 1100,0 |
| 8.2 | | Основное мероприятие 2:  Создание эстетического вида Новогоркинского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно -ландшафтной среды | 200,0 | 199,20305 |
| 8.2.1 | | Мероприятие:  Содержание зеленных насаждений в местах общего пользования на территории Новогоркинского сельского поселения | 200,0 | 199,20305 |
| 8.3 | | Основное мероприятие 3:  Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Новогоркинского сельского поселения | 910,00 | 785,13365 |
| 8.3.1 | | Мероприятие:  Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ на территории Новогоркинского сельского поселения | 40,00 | 15,00 |
| 8.3.2 | | Мероприятие:  Приобретение и установка детской площадки, планировка земельного участка под установку детской площадки | 80,71165 | 80,71165 |
| 8.3.3 | | Мероприятие:  Содержание в надлежащем состоянии существующих детских игровых площадок | 19,28835 | 0,00 |
| 8.3.4 | | Мероприятие:  Услуги по организации мероприятий, связанных с подготовкой к Новогодним праздникам на территории Новогоркинского сельского поселения | 35,00 | 35,00 |
| 8.3.5 | | Мероприятие:  Прочие мероприятия по благоустройству | 700,0 | 619,422 |
| 8.3.6 | | Мероприятие:  Механический и химический методы ликвидации борщевика на территории Новогоркинского сельского поселения | 35,0 | 35,0 |
|  | | ***Всего по программе 8*** | ***3981,0*** | ***3450,42287*** |
|  | | *Всего по программам* | 12512,10792 | 11845,47248 |

Таблица №2

**Оценка результативности реализации программ за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей** | **Единица измерения** | | | **Предусмотрено по программе** | | **Выполнено** | | |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | | **5** | | |
| **1** | **Управление и распоряжение муниципальным имуществом Новогоркинского сельского поселения на 2020-2022 годы** | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1:  Эффективное управление муниципальным имуществом Новогоркинского сельского поселения | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Оформление технической документации на нежилые помещения, здания и сооружения | шт. | | | 1 | | 1 | | |
| 1.1.2 | Оплата взносов за капитальный ремонт нежилых помещений | шт. | | | 2 | | 2 | | |
| **2** | **Совершенствование муниципального управления Новогоркинского сельского поселения** | | | | | | | | |
| 2.1 | Подпрограмма 1:  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Новогоркинского сельского поселения | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Количество жалоб на качество и своевременность исполнение функций по обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения | кол. | | | Не более 3 | | 0 | | |
| 2.1.2 | Доля устраненных неисправности к общему количеству возникших в рабочих помещениях и в используемом оборудовании неисправностей | % | | | 95 | | 95 | | |
| 2.1.3 | Доля исполненных заявок к общему количеству заявок | % | | | 75 | | 75 | | |
| 2.1.4 | Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством | кол. | | | 0 | | 0 | | |
| 2.1.5 | Устранение сбоев в функционировании информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | % | | | 100 | | 90 | | |
| 2.1.6 | Доля отчетности, предоставленной посредством программного обеспечения к общему количеству предоставляемой отчетности | % | | | 100 | | 100 | | |
| 2.1.7 | Доля нормативных правовых актов, размещенных в сети Интернет, к общему числу НПА | % | | | 100 | | 50 | | |
| 2.1.8 | Количество замечаний при проведении проверок | кол. | | | Не более 10 в год | | 5 | | |
| 2.1.9 | Просроченная кредиторская задолженность | руб. | | | 0 | | 0 | | |
| 2.2 | Подпрограмма 2:  Иные мероприятия в области муниципального управления | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Полнота обеспечения финансирования иных мероприятий в области муниципального управления | % | | | 100 | | 100 | | |
| 2.3 | Подпрограмма 3:  Информационно- программное обеспечение и организация бюджетного процесса | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета поселения, установленных бюджетным законодательством | Да/нет | | | Да | | Да | | |
| 2.3.2 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета бюджета поселения | Да/нет | | | Да | | Да | | |
| 2.3.3 | Обновление информационного банка данных новыми документами и изменениями без его полной замены | Да/нет | | | Да | | Да | | |
| 2.3.4 | Автоматизация деятельности администрации Новогоркинского сельского поселения | Да/нет | | | Да | | Да | | |
| 2.3.5 | Наличие актуальной информации о населении, земле, имуществе, личных подсобных хозяйств сельского поселения для управления социально-экономическими показателями | Да/нет | | | Да | | Да | | |
| 2.3.6 | Регулярное размещение информации о деятельности органов Новогоркинского сельского поселения на официальном сайте поселения | Да/нет | | | Да | | да | | |
| 2.4 | Подпрограмма 4:  Развитие муниципальной службы в Новогоркинском сельском поселении | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва (не менее) | % | | | 0 | | 0 | | |
| 2.4.2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса, увеличится на 30 процентов | % | | | 0 | | 0 | | |
| 2.4.3 | Число муниципальных служащих направленных на профессиональную переподготовку | чел. | | | 2 | | 2 | | |
| 2.4.4 | Число муниципальных служащих прошедших курсы повышения квалификации | чел. | | | 1 | | 1 | | |
| 2.4.5 | Доля специалистов в возрасте до 35 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | % | | | 0 | | 1 | | |
| 2.4.6 | Индекс доверия граждан к муниципальным служащим | % | | | 30 | | 30 | | |
| 2.5 | Подпрограмма 5:  Муниципальное пенсионное обеспечение в Новогоркинском сельском поселении | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Количество жалоб на своевременность перечисления средств по пенсионному обеспечению лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы | кол. | | | 0 | | 0 | | |
| 2.5.2 | Количество заседаний Комиссии по реализации вопросов о социальных гарантиях лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы | кол. | | | Не менее 2 | | 2 | | |
| 2.5.3 | Количество обращений граждан в администрацию, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством | кол. | | | 0 | | 0 | | |
| 2.5.4 | Количество замечаний при проведении проверок | кол. | | | Не более 1 | | 0 | | |
| 2.5.5 | Просроченная кредиторская задолженность | руб. | | | 0 | | 0 | | |
| 2.6 | Подпрограмма 6:  Обеспечение финансирования непредвиденных расходов Новогоркинского сельского поселения | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Число случаев нарушения установленных сроков выделения средств из резервного фонда администрации Новогоркинского сельского поселения | | раз. | | | 0 | | 0 | |
| **3** | **Обеспечение пожарной безопасности на территории Новогоркинского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы** | | | | | | | | |
| 3.1 | Подпрограмма 1:  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Новогоркинского сельского поселения | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Количество пожаров и загораний на территории сельского поселения | шт. | | | - | | - | | |
| 3.1.2 | Темп снижения количества зарегистрированных пожаров и загораний к уровню прошлого года | % | | | - | | - | | |
| **4** | **Развитие культуры в Новогоркинском сельском поселении** | | | | | | | | |
| 4.1 | Подпрограмма 1:  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Численность участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий | чел. | | | 8604 | | 6644 | | |
| 4.1.2 | Количество культурно-досуговых мероприятий | шт. | | | 171 | | 136 | | |
| 4.1.3 | Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | | | 113 | | 113 | | |
| 4.1.4 | Количество клубных формирований | шт. | | | 18 | | 18 | | |
| 4.1.5 | Повышение уровня удовлетворительности граждан РФ, проживающих на территории Новогоркинского сельского поселения качеством предоставления услуг в сфере культуры | % | | | 103 | | 103 | | |
| 4.2 | Подпрограмма 2:  Участие в организации официальных спортивных мероприятий | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Доля спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди различных групп населения от общего количества культурно-досуговых мероприятий | | | % | | 22 | | | 22 |
| 4.2.2 | Доля жителей поселения, принимающая в спортивных мероприятиях и занятиях физической культурой и спортом | | | % | | 16 | | | 16 |
| 4.3 | Подпрограмма 3:  Библиотечно-информационное обслуживание населения | | | | | | | | |
| 4.3.1 | количество зарегистрированных пользователей библиотек | | | чел. | | 657 | | | 417 |
| 4.3.2 | выдача документов библиотекой поселения | | | шт. | | 13573 | | | 7115 |
| 4.3.3 | количество посещений библиотеки | | | шт. | | 9153 | | | 4542 |
| 4.4 | Подпрограмма 4:  Энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального казенного учреждении «Новогоркинское социально-культурное объединение» | | | | | | | | |
| 4.4.1 | Расход электрической энергии | | | кВт.ч | | 21773 | | | 16186 |
| 4.4.2 | Расход тепла | | | Гкал | | 275,32 | | | 262,374 |
| 4.4.3 | Расход воды | | | куб.м. | | 168 | | | 134 |
| **5** | **Формирование современной городской среды на территории Новогоркинского сельского поселения на 2018-2022годы** | | | | | | | | |
| 5.1 | Подпрограмма 1:  Повышение уровня благоустройства Новогоркинского сельского поселения | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Разработка дизайн - проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новогоркинского сельского поселения | шт. | | | 0 | | 0 | | |
| **6** | **Улучшение условий и охраны труда в Новогоркинском сельском поселении на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы** | | | | | | | | |
| **6.1** | **Подпрограмма 1:**  **Создание здоровых и безопасных условий труда работников** | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Количество рабочих мест, требующих проведения специальной оценки условий труда | ед. | | | 7 | | 0 | | |
| 6.1.2 | Количество работников, подлежащих обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда | чел. | | | - | | - | | |
| 6.1.3 | Количество работников, подлежащих проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) и (или) диспансеризации | чел. | | | 5 | | 5 | | |
| 7 | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Новогоркинского сельского поселения на 2020-2022 годы** | | | | | | | | |
| 7.1 | Подпрограмма 1:  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Проведение энергетического обследования здания администрации Новогоркинского сельского поселения | шт. | | | 1 | | 1 | | |
| 7.1.2 | Частичная замена существующих оконных блоков на оконные блоки ПВХ в здании администрации Новогоркинского сельского поселения | шт. | | | 5 | | 5 | | |
| 7.1.3 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, поэтапная замена люминесцентных ламп на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные, в здании администрации Новогоркинского сельского поселения | % | | | 100 | | 100 | | |
| 7.1.4 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | % | | | 100 | | 100 | | |
| 8 | **Благоустройство территории Новогоркинского сельского поселения** | | | | | | | | |
| 8.1 | Подпрограмма 1:  Организация освещения населённых пунктов | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Обязательство по оплате за потребленную электрическую энергию | % | | | 100 | | 100 | | |
| 8.1.2 | Своевременное обслуживание сетей уличного освещения | % | | | 100 | | 100 | | |
| 8.1.3 | Обязательства по арендной оплате за размещение на опорах линий электропередач светильников и проводов уличного освещения | % | | | 100 | | 100 | | |
| 8.1.4 | Согласование проектной документации «Линия уличного освещения по адресу: ул..Большая Шуйская от примыкания ул.Советская до территориальной границы села (р.Уводь) с.Новые Горки в Лежневском муниципальном районе Ивановской области» | % | | | 100 | | 100 | | |
| 8.1.5 | Выполнение работ по монтажу линии уличного освещения по адресу: ул..Большая Шуйская от примыкания ул.Советская до территориальной границы села (р.Уводь) с.Новые Горки в Лежневском муниципальном районе Ивановской области» | % | | | 100 | | 100 | | |
| 8.1.6 | Приобретение продукции материально-технического назначения и установка дополнительных светильников уличного освещения на территории поселения  д.Борисцево – 1 шт.  д.Бруснижново – 2шт.  д.Грезино – 6шт.  д.Детково – 3шт.  д.Дудино – 3шт.  д.Дьяково – 1шт.  д.Дягильково – 2шт.  дЕсино – 1шт.  д.Корнево – 2шт.  д.Коровиха – 4шт.  д.Панютино – 1шт.  д.Старый Карачун – 1 шт. | % | | | 100 | | 0 | | |
| 8.2 | Подпрограмма 2:  Озеленение | | | | | | | | |
| 8.2.1 | Содержание зеленных насаждений мест общего пользования | шт. | | | 35 | | 35 | | |
| 8.3 | Подпрограмма 3:  Благоустройство населенных пунктов Новогоркинского сельского поселения | | | | | | | | |
| 8.3.1 | Выполнение работ, связанных с благоустройством территории общего пользования | кв.м. | | | 400000 | | 400000 | | |
| 8.3.2 | Планировка земельного участка под установку детской площадки | кв.м. | | | 200-500 | | 586 | | |
| 8.3.3 | Установка детской площадки | шт. | | | 1 | | 1 | | |
| 8.3.4 | Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ | шт. | | | 1 | | 1 | | |
| 8.3.5 | Выполнение услуг по организации мероприятий, связанных с подготовкой к Новогодним праздникам | % | | | 100 | | 100 | | |
| 8.3.6 | Освобождение от борщевика территорий населенных пунктов | кв.м. | | | 1200 | | 1200 | | |
| 8.3.7 | Обеспечение комфортных условий проживания граждан | % | | | 0 | | 0 | | |