**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры в Новогоркинском сельском поселении**

**в 2024-2026 г.г.»**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Муниципальная программа Новогоркинского сельского поселения «Развитие культуры в Новогоркинском сельском поселении в 2024-2026 г.г.» |
| **Основание для разработки программы** | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 28.06.1995г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», «Основы законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992 г. № 3612-1; Устав Новогоркинского сельского поселения Постановление Администрации Новогоркинского сельского поселения от 25.03.2015 г. №71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новогоркинского сельского поселения» |
| **Заказчик Программы** | Новогоркинское сельское поселение Лежневского муниципального района Ивановской области |
| **Администратор Программы** | Муниципальное казенное учреждение «Новогоркинское социально-культурное объединение» |
| **Основные исполнители программы** | Муниципальное казенное учреждение «Новогоркинское социально - культурное объединение» |
| **Цель Программы** | Сохранение и развитие накопленного культурного потенциала в Новогоркинском сельском поселении.  - Создание необходимых условий для доступного и качественного предоставления муниципальных услуг в сфере "Культура", сохранение и увеличение количества потребителей муниципальных услуг.  2. Модернизация и укрепление материально – технической базы учреждения культуры, находящегося в ведении администрации Новогоркинского сельского поселения и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Новогоркинском сельском поселении  - Обеспечение безопасности потребителей услуг сферы культуры, работников учреждения культуры.  - Улучшение условий и охраны труда в муниципальном учреждении культуры Новогоркинского сельского поселения  3. Поддержка добровольческих (волонтерских), некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы. |
| **Задачи Программы** | 1. Обеспечение сохранения и использования культурного наследия; вовлечение граждан различного возраста, состояния здоровья и социального положения к участию в культурно-массовых мероприятиях, регулярным занятиям в клубных формированиях и коллективах самодеятельного творчества.  2. Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям;  3. Создание условий для доступа населения Новогоркинского сельского поселения к российскому культурному наследию, современной культуре.  4. Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждения культуры.  5. Соблюдение требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения: - пожарной безопасности социальной сферы, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни людей от возможных пожаров, аварий и других опасностей;  - охраны труда в социальной сфере, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни людей.  6. Реализация социо-культурных проектов добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций на нематериальной основе. |
| **Целевые показатели**  **( индикаторы) Программы** | 1. Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий.  2. Увеличение культурно-досуговых мероприятий.  3. Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.  4. Увеличение количества клубных формирований для жителей поселения.  5. Повышение уровня удовлетворенности граждан РФ, проживающих на территории Новогоркинского сельского поселения качеством предоставления услуг в сфере культуры.  6.Увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотеки.  7.Увеличение выдачи документов библиотекой поселения.  8.Увеличение количества посещений библиотеки |
| **Объемы и источники финансирования программы** | ***Всего по программе: 17 958 667,46 рублей.***  2024 год- **11 550 164,84** руб.:  За счет местного бюджета – **6 157 768,89** руб.,  За счет бюджета Лежневского м/р – **2 643 167,15** руб.,  За счет областного бюджета **– 2 749 228,80** руб.  2025 год **4 187 450,31** руб.:  За счет местного бюджета – **3 667 562,72** руб.,  За счет бюджета Лежневского м/р – **519 887,59** руб.,  За счет областного бюджета - **0** руб.  2026 год- **2 223 052,31** руб.:  За счет местного бюджета – **1 703 164,72** руб.,  За счет бюджета Лежневского м/р – **519 887,59** руб.,  За счет областного бюджета - **0** руб. |
| **Сроки реализации программы** | 2024-2026 г.г. |
| **Перечень**  **подпрограмм** | Программа имеет 4 Подпрограммы:   1. **Подпрограмма** «**Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества**» 2. **Подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения»** 3. **Подпрограмма «Участие в организации официальных спортивных мероприятий»** 4. **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**   **муниципального казенного учреждения «Новогоркинское социально-культурное объединение»** |
| **Ожидаемые**  **конечные результаты**  **реализации**  **Программы** | 1. Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий –15420 чел.  2. Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях – 122%  3. Увеличение культурно-досуговых мероприятий – 176 шт.  4. Увеличение количества клубных формирований для жителей поселения до – 16 шт.  5. Повышение уровня удовлетворенности граждан РФ, проживающих на территории Новогоркинского сельского поселения качеством предоставления услуг в сфере культуры – 110%.  6. Увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотеки- 662 чел.  7.Увеличение выдачи документов библиотекой поселения – 13578 экз.  8.увеличение количества посещений библиотеки- 16425 |
| **Система организации и контроля за исполнением программы** | Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Глава Новогоркинского сельского поселения. |

**Характеристика проблемы в сфере развития культуры в Новогоркинском сельском поселении и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы.**

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, в гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов.

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Настоятельная необходимость развития и совершенствования явлений и процессов, составляющих отрасль "Культура", обуславливает необходимость координации ее развития программными методами. Настоящая программа определяет комплекс мер по усилению роли культуры в Новогоркинском сельском поселении, дальнейшему ее развитию, сохранению накопленного культурного наследия.

Основным учреждением культуры на территории Новогоркинского сельского поселения является: Муниципальное казенное учреждение «Новогоркинское социально-культурное объединение». На базе МКУ «Новогоркинское СКО» реализуется работа самодеятельных творческих коллективов, любительских объединений, клубов по интересам, также проводятся культурно-массовые мероприятия, спортивные мероприятия.

В 2024-2026 году предполагается ведение активной работы на базе действующего муниципального казенного учреждения «Новогоркинское социально-культурное объединение», направленной на удовлетворение потребностей населения в услугах культуры и спорта сохранение и дальнейшее развитие творческих возможностей коллективов и любительских объединений, вовлечение в культурную и спортивную жизнь жителей Новогоркинского сельского поселения всех возрастов, что будет достигаться регулярным проведением культурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала сельского поселения, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества и спорта.

Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, приходится на содержание здания и укрепление материально-технической базы МКУ «Новогоркинское СКО». Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждения.

**Подпрограмма**

**«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие культуры в Новогоркинском сельском поселении  в 2024-2026 г.г.» | | | |
| Цель подпрограммы | Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности Новогоркинского сельского поселения. | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Стимулирование творческой активности населения, поддержка учреждения в сфере культуры. | | | |
| Целевые  Индикаторы(показатели)  подпрограммы | 1. Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий.  2. Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.  3. Увеличение культурно-досуговых мероприятий.  4. Увеличение количества клубных формирований для жителей поселения.  5. Повышение уровня удовлетворенности граждан РФ, проживающих на территории Новогоркинского сельского поселения качеством предоставления услуг в сфере культуры. | | | |
| Исполнитель подпрограммы | МКУ «Новогоркинское СКО» | | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024-2026 г.г. | | | |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего 2024-2026 г. (руб.)  **13 276 453,35** | в том числе по годам (руб.) | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 7 905 725,91 | 3 667 562,72 | 1 703 164,72 |
| МБ | 6 129 998,91 | 3 667 562,72 | 1 703 164,72 |
| Бюджет Лежневского м/р: | 1 775 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые  конечные результаты  реализации  подпрограммы и  показатели  социально-  экономической  эффективности | 1. Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий - 17110 чел.  2. Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях- 122%  3. Увеличение культурно-досуговых, мероприятий - 177 шт.  4. Увеличение количества клубных формирований для жителей поселения -16 шт.  5. Повышение уровня удовлетворенности граждан РФ, проживающих на территории Новогоркинского сельского поселения качеством предоставления услуг в сфере культуры -110% | | | |

**Характеристика развития, организации культурного досуга и**

**отдыха населения Новогоркинского сельского поселения.**

Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано с повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга, что, в свою очередь, влечет изменение взгляда на организацию культурно-досуговой деятельности учреждения культуры.

На сегодняшний день среди основных проблем поселения в области культуры важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, недостаточно развитую мотивацию у населения в потребности услуг культуры. На решение обозначенных проблем направлена данная подпрограмма, которая представляет собой комплекс мероприятий, способствующие развитию творческого потенциала, активное вовлечение жителей поселения в культурно-досуговую деятельность.

Деятельность МКУ «Новогоркинское СКО» направлена на организацию содержательного досуга, приобретение знаний, умений и навыков в различных видах художественного творчества, развитие творческих способностей населения Новогоркинского сельского поселения. Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры, требует согласованного использования финансовых и материальных ресурсов, что обуславливает необходимость использования программно-целевого метода.

Реализация Подпрограммы позволит оптимизировать учреждение культуры, создать условия, обеспечивающие свободный доступ населения поселения ко всему спектру культурных благ, внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни поселения и установить устойчивую обратную связь.

**К 2026 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цель, задачи и показатели** | **Ед.изм.** | **2026 г.** |
| 1 | Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий. | Кол.чел | 17110 |
| 2 | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий. | Шт. | 177 |
| 3 | Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. | % | 122 |
| 4 | Увеличение количества клубных формирований. | ед. | 16 |
| 5 | Повышение уровня удовлетворенности граждан РФ, проживающих на территории Новогоркинского сельского поселения качеством предоставления услуг в сфере культуры. | % | 110 |

**Основные целевые индикаторы.**

Подпрограмма рассчитана на 2024– 2026 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цель, задачи и показатели** | **Ед.изм.** | **Значение показателя (индикатора)** | | | |
| **2023 г.(отчетный)** | **2024**  **г.** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| **Цель:** Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности Новогоркинского сельского поселения. | | | | | | |
| 1-й целевой индикатор | Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий. | Кол. чел | 10453 | 12000 | 15420 | 17110 |
| 2-й целевой индикатор | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий. | Шт. | 175 | 175 | 176 | 177 |
| 3-й целевой индикатор | Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. | % | 100 | 113 | 120 | 122 |
| 4-й целевой индикатор | Увеличение количества клубных формирований. | Шт. | 18 | 16 | 16 | 16 |
| 5-й целевой индикатор | Повышение уровня удовлетворенности граждан РФ, проживающих на территории Новогоркинского сельского поселения качеством предоставления услуг в сфере культуры. | % | 100 | 103 | 106 | 110 |

**Перечень мероприятий подпрограммы.**

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

**Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Всего,   руб.** | **В том числе по годам реализации, руб.** | | |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Всего по подпрограмме: | **13 276 453,35** | 7 905 725,91 | 3 667 562,72 | 1 703 164,72 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |
| средств местного бюджета | **11 500 726,35** | 6 129 998,91 | 3 667 562,72 | 1 703 164,72 |
| Средства Лежневского м/р: | **1 775 727,00** | 1 775 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма**

**«Библиотечно-информационное обслуживание населения»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие культуры в Новогоркинском сельском поселении в 2024-2026 г.г.» | | | |
| Цель подпрограммы | Организация библиотечного обслуживания населения Новогоркинского сельского поселения | | | |
| Задачи подпрограммы | Совершенствование деятельности библиотеки Новогоркинского сельского поселения, как информационный, культурный и образовательный центр для различных категорий населения. | | | |
| Целевые  Индикаторы(показатели)  подпрограммы | 1. Увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотеки  2.Увеличение выдачи документов библиотекой поселения.  3. увеличение количества посещений библиотеки- | | | |
| Исполнитель подпрограммы | МКУ «Новогоркинское СКО» | | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024-2026 г.г. | | | |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего 2024-2026 г. (руб.)  **1 907 215,33** | в том числе по годам (руб.) | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 867 440,15 | 519 887,59 | 519 887,59 |
| Бюджет Лежневского м/р **1 907 215,33** | 867 440,15 | 519 887,59 | 519 887,59 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые  конечные результаты  реализации  подпрограммы и  показатели  социально-  экономической  эффективности | 1. Увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотеки- 664 чел.  2.Увеличение выдачи документов библиотекой поселения – 13582 экз.  3.Увеличение количества посещений библиотеки- 18239 | | | |

**Характеристика развития**

«**Библиотечно-информационное обслуживание населения»**

Библиотека выполняет важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры села.

В настоящее время самой острой проблемой остается сохранение и пополнение библиотечного фонда книгами и периодическими изданиями. Фонды библиотек приходят в негодность, количество списанных книг превышает количество поступающих. Особенно это касается библиотечного фонда для детей младшего и среднего возраста.

Таким образом, необходимость и целесообразность разработки подпрограммы вызваны следующими нерешёнными проблемами в сфере развития библиотечного дела:

- сохранность библиотечного фонда и его безопасность;

- комплектование библиотечного фонда;

- улучшение материально-технической базы библиотеки.

Решение поставленных проблем обусловливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с привлечением дополнительных инвестиций и использованием программно-целевого метода.

**2. Основная цель и задачи Подпрограммы**

Целью подпрограммы является совершенствование деятельности библиотеки Новогоркинского сельского поселения, как информационного и образовательного центра для различных категорий населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда;

- внедрение новых информационных технологий библиотечного обслуживания населения;

- приобщение населения к чтению;

- создание в библиотеке комфортной среды для духовного, культурного, интеллектуального развития населения Новогоркинского сельского поселения.

**К 2026 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цель, задачи и показатели** | **Ед.изм.** | **2026 г.** |
| 1 | 1. Увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотеки | Кол.чел | 662 |
| 2 | 2.Увеличение выдачи документов библиотекой поселения | Экз. | 13582 |
| 3 | 3. Увеличение количества посещений библиотеки | Кол-во | 16425 |

**Основные целевые индикаторы.**

Подпрограмма рассчитана на 2024–2026 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цель, задачи и показатели** | | **Ед.изм.** | **Значение показателя (индикатора)** | | | |
| **2023 г.(отчетный)** | **2024г.** | **2025г.** | **2026г.** |
| **Цель:** Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности Новогоркинского сельского поселения. | | | | | | | |
| 1-й целевой индикатор | | Увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотеки | Кол.чел | 659 | 662 | 663 | 664 |
| 2-й целевой индикатор | | Увеличение выдачи документов библиотекой поселения | Шт. | 13575 | 13578 | 13580 | 13582 |
| 3-й целевой индикатор | | Увеличение количества посещений библиотеки | Кол-во посещ. | 10067 | 10973 | 12782 | 16425 |

**Перечень мероприятий подпрограммы.**

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

**Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Всего,   руб.** | **В том числе по годам реализации, руб.** | | |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Всего по подпрограмме: | **1 907 215,33** | 867 440,15 | 519 887,59 | 519 887,59 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |
| Бюджет Лежневского м/р | **1 907 215,33** | 867 440,15 | 519 887,59 | 519 887,59 |
| средств областного бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма**

**«Участие в организации официальных спортивных мероприятий».**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие культуры в Новогоркинском сельском поселении в 2024-2026 г.г» | | | |
| Срок реализации Программы | 2024-2026 годы | | | |
| Исполнитель подпрограммы | МКУ «Новогоркинское СКО» | | | |
| Цель подпрограммы | Создание условий для укрепления здоровья населения, приобщение различных слоев населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. | | | |
| Задачи Программы | - формирование у населения сельского поселения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  - привлечение населения к здоровому образу жизни и к участию в спортивных мероприятиях, проходящих в Новогоркинском сельском поселении. | | | |
| Целевые  Индикаторы (показатели)  подпрограммы | 1. Увеличение числа жителей поселения, принимающих участие в мероприятиях;  2. Формирование здорового образа жизни. | | | |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего 2024-2026 г. (руб.)  **2 776 998,78** | в том числе по годам (руб.) | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 2 776 998,78 | 0,00 | 0,00 |
| средств местного бюджета **27 769,98** | 27 769,98 | 0,00 | 0,00 |
| средств областного бюджета  **2 749 228,80** | 2 749 228,80 | 0,00 | 0,00 |

**Характеристика развития физической культуры и спорта.**

Тенденции современного социально-экономического общества выдвигает качественно новые требования к системе физической культуры и спорта.

Вовлеченность широких масс населения в физическую культуру и спорт, является бесспорным доказательством благоприятного социального климата поселения.

Актуальность и целесообразность подпрограммы обусловлена значительной ролью физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании детей, подростков и учащейся молодежи, использовании ее в системе профилактики асоциального поведения, пропаганде здорового образа жизни.

К проблемам, влияющим на развитие физической культуры и спорта, требующим неотложного решения относятся:

1. Недостаточное привлечение населения Новогоркинского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом:

- темпы развития рынка оказания услуг в сфере физической культуры и спорта значительно отстают от формирующего спроса и сформированных технологий предоставления этих услуг, что проявляется в низком качестве услуг, отсутствии современной спортивной базы и инвентаря;

- уровень посещения населением физкультурно-оздоровительных занятий не соответствует имеющимся муниципальным ресурсам, из-за недостаточно развитой мотивации в необходимости данных занятий.

**К 2024 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цель, задачи и показатели** | **Ед.изм.** | **2026 г.** |
| 1 | Доля спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди различных групп населения от общего количества культурно-досуговых мероприятий. | % | 22 |
| 2 | Доля жителей поселения, принимающая участие в спортивных мероприятиях и занятиях физической культурой и спортом. | % | 16 |
| 3 | Закупка комплектов спортивно-технологического оборудования для создания открытых хоккейных площадок | шт. | 1 |

**Реализация подпрограммы будет способствовать:**

- улучшению состояния физического здоровья населения, снижению заболеваемости за счет привлечения к спортивной деятельности и формирования здорового образа жизни;

- увеличению числа жителей, занимающихся массовой физической культурой и спортом;

- профилактике асоциальных явлений в молодежной среде.

Подпрограмма рассчитана на 2024 – 2026 годы.

**Целевые индикаторы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора(показателя) | Значение целевых индикаторов | | | |
| Ед. измерения | 2024 год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Увеличение спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди различных групп населения от общего количества культурно-досуговых мероприятий. | % | 15% | 20% | 22% |
| 2. | Увеличение численность населения, систематически, участвующих в спортивных мероприятиях общей численности населения. | % | 10% | 15% | 16% |
| 3 | Закупка комплектов спортивно-технологического оборудования для создания открытых хоккейных площадок | шт. | 1 | 0 | 0 |

**Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

| **Наименование** | **В том числе по годам   реализации, тыс. руб.** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024 год**  **(руб.)** | **2025 год**  **(руб.)** | **2026 год**  **(руб.)** |
| Всего по подпрограмме: **2 776 998,78** | 2 776 998,78 | 0,00 | 0,00 |
| Укрепление материально-технической базы | 454 545,45 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе за счет: |  |  |  |
| Средств местного бюджета | 4 545,45 | 0,00 | 0,00 |
| Средств областного бюджета | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка комплектов спортивно-технологического оборудования для создания открытых хоккейных площадок | 2 322 453,33 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет: |  |  |  |
| Средств местного бюджета | 23 224,53 | 0,00 | 0,00 |
| Средств областного бюджета | 2 299 228,80 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

**Муниципального казенного учреждении**

**«Новогоркинское социально-культурное объединение»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации | Муниципальное казенное учреждение «Новогоркинское социально-культурное объединение» |
| Основания для разработки подпрограммы | - Федеральный Закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ - Постановление Правительства РФ от 11.02.2021г. № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; -Приказ Минэнерго Российской Федерации № 399 от 30.06.2014 года «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»  - Приказ Минэкономразвития от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".  - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» |
| Полное наименование исполнителей и соисполнителей | Муниципальное казенное учреждение «Новогоркинское социально-культурное объединение» |
| Полное наименование разработчиков подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Новогоркинское социально-культурное объединение» |
| Цели и задачи целевой подпрограммы | Цель подпрограммы - снижение расходов муниципального бюджета на энергоснабжение МКУ «Новогоркинское СКО» за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.  Задачи подпрограммы:  - снижение удельных показателей электрической энергии, тепловой энергии и воды;  - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 15 процентов;  - совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов;  - внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в учреждении;  - повышение уровня компетентности работников учреждения в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов;  - внедрение организационных, правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов и повышения энергетической безопасности учреждения;  -сокращение потерь тепловой и электрической энергии и расходов на оплату за энергоресурсы в учреждении;  -эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов(ЭР);  -разработка мероприятий обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. |
| Целевые показатели подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит:  снизить удельные показатели расхода энергоносителей к уровню прошлого года на 15%,  сократить потребление холодной воды за счет уменьшения непроизводительных потерь,  обеспечить снижение удельного потребления энергии в связи с выполнением осуществляемых мероприятий.  Планируемое потребление электроэнергии, воды, теплоэнергии по приборам учета:  2024 год – 16368 кВт.ч / 208,268 Гкал / 95 куб.м  2025 год - 15550 кВт.ч / 197,855 Гкал / 90 куб.м  2026 год - 14773 кВт.ч / 187,963 Гкал / 85 куб.м |
| Сроки и этапы реализации  подпрограммы | 2024-2026 годы. Подпрограмма реализуется в два этапа:  первый этап – 2024-2025 годы, Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному выполнению, и первостепенные мероприятия.  второй этап – 2026 годы проводятся малозатратные мероприятия |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансирования из муниципального бюджета для исполнения подпрограммы составит 0,00 руб. Объемы финансирования подпрограммы на 2024-2026 годы за счет средств финансирования по годам носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению и корректировке. |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Повышение заинтересованности в энергосбережении;  сокращение потерь энергоресурсов;  сокращение бюджетных средств на энергоресурсы;  экономия электрической энергии – 1595 КВт;  экономия тепловой энергии - 20,305 Гкал;  экономия потребления воды - 10 куб.м.  Исполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит снизить результаты потребления и затраты на энергетические ресурсы на 5% в год. |
| Перечень основных мероприятий долго-срочной целевой подпрограммы | - Проведение энергоаудита здания ;  - анализ существующей ситуации;  - создание нормативно-правовой базы энергосбережения;  - организация комплексной системы учета;  - внедрение современных энергосберегающих технологий;  - проведение ремонта и модернизации системы освещения здания;  - проведение мониторинга пользования тепло-, энергоресурсов ;  - проведение энергетических обследований для выявления первоочередных мер сокращения потерь;  - установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной;  - замена оконных блоков;  - замена дверей. |
| **Контроль исполнения подпрограммы** | Директор МКУ «Новогоркинское СКО» |

**2.Пояснительная записка**

Подпрограмма энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального казенного учреждения «Новогоркинское социально-культурное объединение» (далее подпрограмма)

**Информация об организации:**

Муниципальное казенное учреждение «Новогоркинское социально-культурное объединение (далее -Учреждение) расположено с. Новые Горки Лежневского муниципального района Ивановской области в 17 км. от районного центра п. Лежнево.

Основными видами деятельности является: код по ОКВЭД - 90.04.3 (деятельность учреждений клубного типа: дворцов и домов культуры, домов народного творчества)

Учреждение имеет в оперативном управлении 1 здание:

Общей площадь - 1401,5 кв.м ),

Объем зданий соответственно составляет: 15281 куб.м.,

Общая численность работников Учреждения: административно-управленческий- 2 чел. специалисты – 5 чел., обслуживающий персонал-1 чел.

**Энергоснабжение** Учреждение осуществляется в виде подачи электрической энергии от трансформаторной подстанции, расположенной на территории Новогоркинской фабрики. В здании установлены приборы учета электрической энергии. Ежегодно заключаются договора на поставку электрической энергии со снабжающей организацией.

**Теплоснабжение** осуществляется централизовано, посредством центральной котельной, Тепловая трасса проходит по территории села, утеплена, защищена металлическим кожухом подведена к зданию учреждения и потерь тепла от источника нет. Установлены приборы учета тепловой энергии.

**Водоснабжение** учреждения осуществляется централизовано. Счётчики учёта потребления воды установлены, своевременно прохотят поверку.

**Обеспеченность приборами учета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители | Наличие приборов учета электроэнергии | Наличие приборов учета воды | | Наличие приборов учета  Тепла |
| Здание Учреждения | 100% | 100% | 100% | |

Контроль за исправностью приборов учета является основным для всех энергосберегающих мероприятий.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования Учреждения

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сравнении с предыдущими годами.

Годовое энергопотребление энергоресурсов за 2023 г:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Электрическая энергия** | | **Тепло** | | **Вода** | |
|  |  | **КВт.ч** | **Тыс.руб.** | **Гкал.** | **Тыс. Руб.** | **М3** | **Тыс.руб** |
| 1 | Здание Учреждения | 17229 | 118.137 | 219,229 | 1045.263 | 100 | 4,133 |

Финансовые затраты на оплату энергоресурсов в 2023 г составили 1167533 руб.

Основными недостатками деятельности, выявленными при проведении энергетического обследования здания Учреждения , являются:

- потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, дверные коробки;

- недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем;

- износ энергетического оборудования;

В результате около 10 процентов финансовых затрат, израсходованных на оплату энергоресурсов являются следствием отсутствия эффективных методов использования ресурсов и эффективного управления потреблением энергии.

В числе основных причин, по которым энергосбережение здания выходит на первый план является необходимость:

- снижения расходов муниципального бюджета на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению, электроснабжению, водоснабжению и поддержания систем контроля расходования ЭР в рабочем состоянии;

- снижения экологической напряженности, связанной с развитием энергетики;

- уменьшения роста затрат на коммунальные услуги при неизбежном увеличении тарифов.

В Учреждении существует значительный потенциал энергосбережения. В настоящее время ремонт здания осуществляется без учёта влияния данных работ по энергопотреблению. По-прежнему основу необходимости проведения этих работ определяют предписания надзорных органов. Сложившаяся система контроля за потреблением услуг в Учреждении не стимулирует её работников к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость. Процесс энергосбережения в Учреждении можно обеспечить только программно-целевым методом. Снижение потерь энергоносителей в здании, снижение удельных норм энергорасхода, может быть уменьшено за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования. Применение энергосберегающих ламп позволит снизить энергопотребление, а срок службы этих ламп в несколько раз превышает срок службы обычной лампы накаливания. Замена старых водопроводных сетей принесет экономию, так как не будет возникающих, не запланированных, аварийных ремонтов, утечки воды.

Процесс по повышению энергоэффективности в Учреждения должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.

Без проведения мероприятий по энергоресурсосбережению невозможно решение вопросов по экономии, так как повышение эффективности использования ЭР, при непрерывном росте цен на них ,позволяет добиться существенной экономии, как ЭР, так и финансовых ресурсов.

Анализ функционирования Учреждения показывает, что основные потери ЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической энергии. Нерациональное использование и потери энергии приводят к потери до 10% электрической энергии. Соответственно это приводит:

- к росту бюджетного финансирования, на учреждение;

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет поселения;

Подпрограмма энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ЭР за счет внедрения в Учреждение предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ЭР во всех структурных подразделениях Учреждения, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования Учреждения.

 Таким образом, о**сновными направлениями энергосбережения являются:**

**1. Энергоаудит**. Проведение энергетических обследований Учреждения.

**2. Энергоучет**. Контроль за работой приборов учета.

**3. Регулирование энергопотребления**. Внедрение систем регулирования потребления энергоресурсов от источника их производства до конечного потребителя.

**4. Тепловая изоляция**.

**5. Стимулирование энергосбережения**.

**Первоочередные меры:**

- замена электропроводки в здании Учреждения;

- осуществление контроля за расходованием электроэнергии, правильной эксплуатацией

электроприборов;

- постепенная замена ламп накаливания на энергосберегающие;

-установка « датчиков движения» и «датчик освещенности».

- обучение работников способам и условиям энергосбережения;

- ремонт фундамента здания;

- замена входных и запасных дверей, дверных коробок;

- замена окон на теплосберегающие оконные блоки со стеклопакетами

Подпрограмма энергосбережения в Учреждении обеспечивает перевод на энергоэффективный путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ЭР.

Подпрограмма предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация энгергетического баланса позволяет уменьшить бюджетные затраты на приобретение ЭР.

**3. Цель подпрограммы и основные задачи**

Цель подпрограммы - снижение расходов муниципального бюджета на энергоснабжение Учреждения за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования в Учреждении.

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Организация проведения энергосберегающих мероприятий производиться по схеме: энергетическое экспресс-обследование - энергоаудит - технический проект - экспертиза - выделение средств - контроль за эффективностью энергосберегающего проекта - снижение лимита ЭР.

2.Снижение затрат в 2024 году на приобретение Учреждением ЭР за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения до 5%;

3.Снижение удельных величин потребления Учреждением топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования Учреждения;

4.Совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов;

5.Внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в Учреждении;

6.Повышение уровня компетентности работников Учреждения в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

7. Снижение финансовой нагрузки на бюджет Учреждения, за счет сокращения платежей за потребление водо-, тепло- и электроэнергии.

4**. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2024 по 2026 год и осуществляется в два этапа.

**Первый этап** -2024-2025 годы

Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному выполнению, и первостепенные мероприятия.

**Второй этап**-2026 год

Реализуются малозатратные мероприятия подпрограммы.

Перечень реализуемых в каждом последующем году мероприятий составляется ежегодно в ноябре текущего года, согласовывается с финансовым отделом администрации Новогоркинского сельского поселения, утверждается приказом руководителя учреждения и включается в бюджетную смету расходов.

**5. Основные принципы подпрограммы**

Подпрограмма базируется на следующих основных принципах:

1. Регулирование, надзор и управление энергосбережением;

2. Обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;

3. Экономическая целесообразность энергосбережения;

4. Всеобщая заинтересованность и инициативность в процессе энергосбережения.

**6. Управление энергосбережением в Учреждении.**

Учреждение определяет стратегию энергосбережения и согласовывает ее с администрацией Новогоркинского сельского поселения. Обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов. Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов

- составление энергетических балансов и паспортов;

- организация энергетических обследований Учреждения, финансируемых из бюджета.

**7. Финансовые механизмы реализации подпрограммы**

Финансирование мероприятий по повышению эффективности использования энергии осуществляется за счет:

- бюджета Новогоркинского сельского поселения.

**8.Основные пути решения проблемы**

Сбор и анализ информации по энергопотреблению в Учреждении позволил получить общее представление о потреблении воды, электрической и тепловой энергии.

В процессе реализации подпрограммы предусмотрено энергетическое обследование, которое позволит уточнить энергетический потенциал.

На основании анализа представленных данных сформирована структура потребления энергоресурсов.

Комплекс мероприятий, включенных в программу, позволит решить проблему энергосбережения.

**9. Система подпрограммных мероприятий**

Подпрограмма включает реализацию следующих мероприятий:

1. Проведение энергоаудита здания, согласно программе энергоэффективности.

Данное мероприятие предусматривает детальное обследование здания с целью: выявления потенциала энергосбережения, повышения энергетической эффективности и выработки мер по его реализации.

В этих целях предварительно проводится первоначальный осмотр здания и выявление реальной возможности реализовать энергосберегающие мероприятия, а также предварительная технико-экономическая оценка.

База данных заполняется на основании технических паспортов и информации работников Учреждения. База данных позволит произвести анализ энергопотребления и составить отчет по всей полученной информации о помещениях учреждения, а так же позволит вносить изменения в подпрограмму, при необходимости. Отчет составляется согласно требованиям к отчетности о реализации подпрограммы.

Анализ предоставленных данных сделает возможным планирование и последующую реализацию энергосберегающего проекта в рамках выделенного финансирования.

Все определенные в ходе энергоаудита энергосберегающие мероприятия со сроком окупаемости не более 5 лет будут реализовываться в первоочередном порядке.

2. Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта и модернизация здания.

Данными мероприятиями предусматривается выполнение в здании следующих работ: замена окон, дверей, ремонт систем электроснабжения и освещения в зданиях и др.

3. Проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в зданиях.

В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление в здании должно снизиться до уровня, рассчитанного при энергоаудите, и остается на данном уровне в течение некоторого времени.

4. Разработка системы эксплуатации и технического обслуживания здания.

Существующая система эксплуатации и технического обслуживания здания далека от совершенства и не позволяет поддерживать их конструкции и инженерные системы на должном уровне, что так же влияет на эффективность использования энергоресурсов Учреждении.

Для обеспечения надлежащей их эксплуатации в течение срока службы и для минимизации расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонт необходимо разработать правильные режимы, точно определяющие обслуживание на требуемом уровне для различных систем и частей здания. Требуемый уровень должен соответствовать государственным правилам, техническим стандартам и конкретным дополнительным требованиям со стороны работников Учреждения.

Эксплуатацией и обслуживанием зданий должен заниматься квалифицированный и обученный персонал, ответственный за реализацию всех согласованных режимов, представление текущей отчетности и принятие решений в случае возможных отклонений.

В рамках подпрограммы планируется установление и утверждение долгосрочных лимитов потребления энергоресурсов, ежемесячный контроль и оценка эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и потенциала энергосбережения, ежемесячный учёт экономии средств от проведения энергосберегающих мероприятий по целевой подпрограмме.

5. Модернизация систем освещения помещений. Мероприятия предусматривают переход освещения здания с обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы.

**Перечень подпрограммных мероприятий**,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Примечание |
| 1. Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности | 1. Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. | 1 квартал 2024 г. | Сорокина Т.А. |  |
| 2. Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности. | 1 квартал 2024 г. | Сорокина Т.А. |  |
| 3. Издание распорядительных документов по Учреждению | 1 квартал 2024 г. | Сорокина Т.А. |  |
| 4. Планирование вопросов, отражающих энергосбережение на совещаниях различного уровня | 2024-2026 г.г. | Сорокина Т.А. |  |
| 2. Реализация общих мероприятий энергосбережения | 1. Оформление энергетических паспортов | 3-4 квартал 2024 г. | Сорокина Т.А. |  |
| 2. Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов | 2 раза в год | Сорокина Т.А. |  |
| 3. Проведение энергетических мониторингов | 2024-2026 г.г. | Ракова Т.А. |  |
| 4. Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременное принятие мер по устранению неполадок | Весь период | Сорокина Т.А.  Пелевин С.Н. |  |
| 5. Своевременное проведение обследований и ремонт приборов учета и др. оборудования. | Весь период | Пелевин С.Н. |  |
| 6. Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием оборудования | Весь период | Пелевин С.Н. |  |
| 8. Своевременная передача данных показаний приборов учета | Весь период | Пелевин С.Н. |  |
| 9. Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения. | Весь период | Сорокина Т.А. |  |
| 10. Не допущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные рабочим процессом Учреждения | Весь период | Сорокина Т.А.  Пелевин С.Н. |  |
| 3. Реализация проектов по энергосбережению | 1. Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей | Весь период | Все сотрудники Учреждения |  |
| 2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | По плану | Сорокина Т.А.  Пелевин С.Н. |  |
| 3. Обновление и поверка приборов учета; | По плану | Пелевин С.Н. |  |
| 4. Проведение анализа потребления энергоресурсов в Учреждении | Весь период | Ракова Т.А. |  |
| 5. Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий.  Проведение электроизмерительных работ (проверка заземлителей и заземляющих устройств) | 1 раз в три года  1 раз в год | Сорокина Т.А.  Пелевин С.Н.  Сорокина Т.А.  Пелевин С.Н. |  |
| 4. Реализация проектов по сбережению тепла, воды | 1. Утепление окон, дверей. | Весь период | Сорокина Т.А.  Пелевин С.Н. | - |
| 2. Промывка систем отопления здания  Опрессовка системы отопления. | 1 раз в год | Сорокина Т.А.  Пелевин С.Н. |  |
| 3. Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования, не допущение утечек воды. | Весь период по мере необходим | Пелевин С.Н. |  |
| 4. Регулирование системы отопления. | По мере необходимости | Пелевин С.Н. |  |
| 5. Замена окон на теплосберегающие оконные блоки со стеклопакетами | В течение 2024 -2026 г.г. | Сорокина Т.А.  Пелевин С.Н. |  |
|  | 6.Укрепление фундамента здания, затирка трещин в здании Учреждения | В течение 2024-2024 г.г. | Сорокина Т.А.  Пелевин С.Н. |  |
|  | 7.Замена электроосвещения на сцене | 2024 год | Сорокина Т.А.  Пелевин С.Н. |  |
|  | 8.Замена двери подвала | 2024 год | Сорокина Т.А.  Пелевин С.Н. |  |
| 5. Работа с участниками художественной самодеятельности и работниками Учреждения | 1. Организация пропаганды энергосбережения: проведение акций, конкурсов проектов и др. по вопросам экономии энергоресурсов. | По плану, весь период | Фролова И.Н. |  |
| 2. Соблюдение графиков светового режима в помещениях Учреждения и прилегающей территории. | Весь период | Все работники Учреждения |  |

Мероприятия подпрограммы подлежат уточнению:

по результатам проведенного энергоаудита здания указываются виды и стоимость проводимых работ, приобретаемого оборудования.

при получении экономии средств бюджета при реализации подпрограммы, в том числе в результате экономии энергоресурсов.

**3.Целевые и прочие показатели подпрограммы.**

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счёт средств муниципального бюджета Новогоркинского сельского поселения.

Общий объем финансирования подпрограммы из муниципального бюджета составляет 0,00 руб., в т.ч.:

2024 год – 0,00 руб.,

2025 год – 0,00 руб.,

2026 год – 0,00 руб.,

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

Обоснование финансового обеспечения подпрограммных мероприятий приведено в приложении №2 .

**Система управления реализацией подпрограммы**

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Учреждение. Администрация Новогоркинского сельского поселения контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию подпрограммы. Учреждение ежегодно:

- готовит отчеты о реализации подпрограммы.

- осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации подпрограммы.

Главным ответственным лицом за энергопотребление и реализацию энергосберегающих мероприятий является директор Учреждения.

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

-экономия энергоресурсов и средств муниципального бюджета по каждому направлению: потребление электроэнергии, тепла, воды, не менее 15 процентов к 2026 г, и не менее 3 процентов в год;

-обеспечение нормальных климатических условий во всех помещениях Учреждения;

-повышение заинтересованности в энергосбережении;

-сокращение расходов тепла, электрической энергии;

-экономия потребления воды.

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации подпрограммы является удельное потребление энергоресурсов в помещениях Учреждения:

2024 год – 16368 кВт.ч / 208,268 Гкал / 95 куб.м

2025 год - 15550 кВт.ч / 197,855 Гкал / 90 куб.м

2026 год - 14773 кВт.ч / 187,963 Гкал / 85 куб.м

Экономия энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды) планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих

мероприятий и потреблением энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

За период реализации подпрограммы будет сэкономлено 101911,59 рублей.

(приложение №2)

# Оценка эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным подпрограммой.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:

Э = Пф /Пн \* 100% , где

Пф - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

Пн - нормативный показатель, утвержденный подпрограммой.

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы:

Подпрограмма реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

Подпрограмма нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации подпрограммы составляет 60 - 80 процентов;

Подпрограмма считается неэффективной, если мероприятия подпрограммы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

Приложение N 1

к подпрограмме энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности МКУ «Новогоркинское СКО»

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения  за первый год | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 47,99 | 30,6 | 37% | 4% | 47,54 | 47,09 | 46,19 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,00 | 0,8 | 61% | 17% | 1,92 | 1,83 | 1,66 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 13,91 | 9,3 | 37% | 4% | 13,79 | 13,66 | 13,40 |

Приложение N 2

к подпрограмме энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности МКУ «Новогоркинское СКО»

Программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

в МКУ «Новогоркинское СКО» на 2024-2026 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятия  программы | 2024год | | 2025 год | | 2026 год | | Итого тыс.руб | | |
| количество | Объем тыс.руб. | количество | Объем тыс.руб | количество | Объем тыс.руб |  |  |
| Установка и поверка приборов учета: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического обследования здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена кранов, сантехники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена магистрали отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена радиаторов отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена окон на теплосберегающие оконные блоки со стеклопакетами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к подпрограмме энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности МКУ «Новогоркинское СКО»

Сведение о плановом потреблении электроэнергии, воды и теплоэнергии

на 2024-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2023** | | **2024** | | **2025** | | Экономия за 2024-2026 гг | | | |
|  | кВт.ч | руб | кВт.ч | руб | кВт.ч | руб | кВт.ч | | руб | |
| **ЭЛ Энергия** | **16368** | **112120,8** | **15550** | **117091,5** | **14773** | **122320,44** | **- 1595** | | **10200,36** | |
|  |  | **6,85** | **7,53** |  |  | **8,28** |  | |  | |
|  | куб.м | руб | куб.м | руб | куб.м | руб | куб.м | | руб | |
| **Вода** | 95 | **3926,35** | 90 | **4091,4** | 85 | **4250** | **-10** | | **323,60** | |
|  | 41,33 |  | 45,46 |  | 50.00 |  |  | |  | |
|  | Гкал | руб | Гкал | руб | Гкал | руб | Гкал | | руб | |
| Теплоэнергия | 208,268 | **993000,99** | 197,855 | **1037688,14** | 187,963 | **1084388,62** | **-20,305** | | **91387,63** | |
|  |  | 4767,90 |  | 5244,69 |  | 5769,16 |  | |  | |
| ИТОГО |  | 1109048,14 |  | 1158871,04 |  | 1210959,06 |  | | 101911,59 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |